## Kich ban
Kịch bản hướng dẫn đồ án Công nghệ phần mềm
cho SV khoa CNTT - ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng - 2018
Thông tin của cán bộ hướng dẫn:
1. Nguyễn Tấn Huy - 0919515090 - huynt2@fsoft.com.vn
2. Nguyễn Văn Liêm - 0905223245 - liemnv@fsoft.com.vn
3. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - 0905148266 - nguyetntm1@fsoft.com.vn
**** Lưu ý: Một tuần làm việc của đồ án được tính từ ngày Thứ Hai đến hết ngày Chủ Nhật
Tuần | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Chủ đề | Công việc của cán bộ hướng dẫn đầu tuần | Công việc của cán bộ hướng dẫn trong tuần | Công việc của SV trong tuần | Công việc của SV cuối tuần | Tài liệu SV cần phải tham khảo | Cách đặt tên sản phẩm | Cách nộp bài | Ngày gởi kết quả của cán bộ chấm bài (cho sản phẩm của tuần này)
Tuần 1 | 2018-01-08 | 2018-01-14 | Software Requirement | 1. Gặp mặt toàn thể SV để giới thiệu về môn học, thông báo các quy định (Phần này do GV của khoa thực hiện) | 1. Phân nhóm, phân đề tài, chọn nhóm trưởng (Phần này do GV của khoa thực hiện) 2. Gửi file hướng dẫn cách tạo tài liệu Requirement Outline | 1. Chọn nhóm trưởng và gửi tên nhóm trưởng, địa chỉ email nhóm trưởng cho các bộ hướng dẫn chậm nhất là vào ngày Thứ Tư. 2. Tạo tài liệu Requirement Outline (Mô tả khái quát các chức năng của đề tài) | Nộp tài liệu Requirement Outline chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | Requirement Outline Template | MãNhóm_RequirementOutline (Vd: T01_RequirementOutline) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho tất cả cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] Requirement Outline | 2018-01-22
Tuần 2 và 3 | 2018-01-15 | 2018-01-28 | Software Requirement | 1. Gửi file hướng dẫn cách tạo tài liệu SRS cho sinh viên | 1. Chấm bài Requirement Outline và gửi kết quả vào cuối tuần 2 | 1. Tạo tài liệu SRS version 1.0 | Nộp tài liệu SRS version 1.0 chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | SRS Template | MãNhóm_SRS_v1.0 (Vd: T01_SRS_v1.0) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] SRS v1.0 | 2018-02-05
Tuần 4 | 2018-01-29 | 2018-02-04 | Software Design | 1. Gửi file hướng dẫn cách tạo tài liệu Database Design cho sinh viên 2. Gửi file hướng dẫn cách viết Q&A cho sinh viên | 1. Chấm bài và gửi kết quả chấm SRS v1.0 | 1. Tạo tài liệu Database Design version 1.0 2. Viết các câu hỏi về những vấn đề đang thắc mắc vào file Q&A | Nộp tài liệu Database Design version 1.0 và file Q&A chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | Database Design Template Q&A List Template | MãNhóm_Database Design_v1.0 (Vd: T01_Database Design_v1.0) MãNhóm_Q&A List (Vd: T01_Q&A List) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] Database Design v1.0 | Không gửi kết quả chấm
Tuần 5 và 6 | 2018-02-05 | 2018-03-04 | Software Requirement | 1. Gửi kết quả chấm SRS v1.0 | 1. Trả lời Q&A cho các nhóm | 1. Tạo tài liệu SRS version 2.0 (Sửa những comment của cán bộ hướng dẫn về version 1.0) 2. Cập nhật file Q&A (nếu cần) | Nộp tài liệu SRS version 2.0 và file Q&A (cập nhật, nếu có) chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | SRS Template Q&A List Template | MãNhóm_SRS_v2.0 (Vd: T01_SRS_v2.0) MãNhóm_Q&A List (Vd: T01_Q&A List) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] SRS v2.0 | Không gửi kết quả chấm
Tuần 7 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | Software Requirement | 1. Phân công các nhóm review chéo sản phẩm SRS của nhau 2. Gửi checklist để review SRS chéo cho các nhóm | 1. Trả lời Q&A cho các nhóm | 1. Review chéo sản phẩm SRS cho nhau 2. Cập nhật file Q&A (nếu cần) | Nộp kết quả review chéo SRS và file Q&A (cập nhật, nếu có) chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | SRS Review CheckList Template Q&A List Template | MãNhóm (Review)_SRS Peer Review Result_MãNhóm (Được review) (Vd: T01_SRS Peer Review Result_T02) (Ở đây được hiểu là nhóm T01 review SRS cho nhóm T02) MãNhóm_Q&A List (Vd: T01_Q&A List) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] SRS Peer Review Result | Không gửi kết quả chấm
Tuần 8 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | Software Requirement |  |  | 1. Tạo tài liệu SRS version 3.0 (Sửa những comment của nhóm bạn về version 2.0) 2. Cập nhật file Q&A (nếu cần) | Nộp tài liệu SRS version 3.0 và file Q&A (cập nhật, nếu có) chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | SRS Template Q&A List Template | MãNhóm_SRS_v3.0 (Vd: T01_SRS_v3.0) MãNhóm_Q&A List (Vd: T01_Q&A List) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] SRS v3.0 | Không gửi kết quả chấm
Tuần 9 | 2018-03-19 | 2018-03-25 | Software Design |  |  | 1. Tạo tài liệu Database Design version 2.0 2. Viết các câu hỏi về những vấn đề đang thắc mắc vào file Q&A | Nộp tài liệu Database Design version 2.0 và file Q&A chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | Database Design Template Q&A List Template | MãNhóm_Database Design_v2.0 (Vd: T01_Database Design_v2.0) MãNhóm_Q&A List (Vd: T01_Q&A List) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] Database Design v2.0 | 2018-04-02
Tuần 10 và 11 | 2018-03-26 | 2018-04-08 | Software Testing | 1. Gửi tài liệu hướng dẫn cách viết testcase cho sinh viên | 1. Chấm bài và gửi kết quả chấm bài Database Design v2.0 vào cuối tuần 10 | 1. Tạo tài liệu Testcase version 1.0 2. Cập nhật file Q&A (nếu cần) 3. Tạo tài liệu SRS version 4.0 (cập nhật thay đổi nếu có) | Nộp tài liệu Testcase v1.0, SRS v4.0 và file Q&A (cập nhật, nếu có) chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | Testcase Template SRS Template Q&A List Template | MãNhóm_Testcase_v1.0 (Vd: T01_Testcase_v1.0) MãNhóm_SRS_v4.0 (Vd: T01_SRS_v4.0) MãNhóm_Q&A List (Vd: T01_Q&A List) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] Testcase v1.0 | 2018-04-16
Tuần 12 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | Coding | 1. Gửi tài liệu hướng dẫn cách coding | 1. Chấm bài và gửi kết quả chấm Testcase v1.0 | 1. Coding 2. Tạo tài liệu Database Design version 3.0 (dựa vào các comment của cán bộ hướng dẫn) | Nộp tài liệu Database Design v3.0 chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | Database Design Template | MãNhóm_Database Design_v3.0 (Vd: T01_Database Design_v3.0) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] Database Design v3.0 | Không gửi kết quả chấm
Tuần 13 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | Coding |  |  | 1. Coding (tiếp tục) 2. Tạo tài liệu Testcase version 2.0 (dựa vào các comment của cán bộ hướng dẫn) | Nộp tài liệu Testcase v2.0 chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | Testcase Template | MãNhóm_Testcase_v2.0 (Vd: T01_Testcase_v2.0) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] Testcase v2.0 | Không gửi kết quả chấm
Tuần 14 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | Coding | 1. Phân công các nhóm review chéo sản phẩm Testcase của nhau 2. Gửi checklist để review Testcase chéo cho các nhóm |  | 1. Coding (tiếp tục) 2. Review chéo Testcase giữa các nhóm | Nộp kết quả review chéo Testcase chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | Testcase Review CheckList Template | MãNhóm (Review)_Testcase Peer Review Result_MãNhóm (Được review) (Vd: T01_Testcase Peer Review Result_T02) (Ở đây được hiểu là nhóm T01 review Testcase cho nhóm T02) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] Testcase Peer Review Result | Không gửi kết quả chấm
Tuần 15 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | Software Testing | 1. Gửi tài liệu hướng dẫn tạo Test Evidence |  | 1. Hoàn thành coding 2. Chạy chương trình và chụp Test Evidence | Nộp toàn bộ Source code và Test Evidence chậm nhất vào ngày Chủ Nhật | Test Evidence Template | MãNhóm_Test Evidence (Vd: T01_Test Evidence) MãNhóm_Source Code (Vd: T01_Source Code) | Nhóm trưởng gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn (địa chỉ email ở phía trên), Cc cho các nhóm viên và các thầy cô hướng dẫn của Khoa. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [BKDN-CNPM][Mã Nhóm] Tên sản phẩm (Phiên bản nếu có) vd: [BKDN-CNPM][T01] Source code và Test Evidence | Không gửi kết quả chấm
Formulas:
Ngày kết thúc = Table3[[#This Row],[Ngày bắt đầu]] + 6
Ngày kết thúc = Table3[[#This Row],[Ngày bắt đầu]]+13
Ngày bắt đầu = [Ngày kết thúc, row above]+1
Note on D15: huynt2: Đã bao gồm nghỉ Tết Âm lịch